## Project Planner
Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Arhitectura sistemului | 1 | 1 | 1 | 2 | 100%
2 | Descrierea modulelor | 2 | 2 | 2 | 3 | 10%
3 | Descrierea comunicarii intre module | 2 | 2 | 2 | 4 | 40%
4 | Structuri de baze de date & fișiere | 4 | 4 | 4 | 3 | 100%
5 | Planificarea lucrărilor | 4 | 2 | 4 | 3 | 70%

## whole deal
Task | Asigined to | Start | End
Phase 1 Specificatii
Intelegerea temei | Echipa | 2024-03-14 | 2024-03-14
Creere logo, nume | Andrei Popesc | 2024-03-13 | 2024-03-18
Documentatie | Echipa | 2024-03-20 | 2024-04-01
Impartinrea sarcinilor | Pavel Rosca, Andreea Rus | 2024-03-14 | 2024-03-30
Phase 2 Proiectarea
Arhitectura programului | Echipa | 2024-03-14 | 2024-03-14
Componente | Echipa | 2024-03-13 | 2024-03-18
Baze de date | Adi Popescu | 2024-03-20 | 2024-04-01
Phase 2 Implementare
Modulul WEB | Echipa, Adi POPESCU - Andrei POPESC | 2024-04-25 | 2024-05-23
Modulul Cloud | Echipa, Denis PETRUȘE - Daniel PAȘCU | 2024-04-25 | 2024-05-23
Modulul Iot | Echipa, Pavel ROSCA - Malina PAIUSAN | 2024-04-25 | 2024-05-23
Modulul Wearable | Echipa, Andreea RUS | 2024-04-25 | 2024-05-23